МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ саратовской области

П Р И К А З

18.08.2010 г.  №  2001                						г. Саратов

Об организации подготовки к проведению

государственной (итоговой) аттестации

обучающихся IX, XI (XII) классов, освоивших

основные образовательные программы

общего образования, в 2011 году

В соответствии с п. 8.1 ст. 29 Закона РФ «Об образовании» и в целях организованного проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов, освоивших основные образовательные программы общего образования,  и единого государственного экзамена на территории Саратовской области в 2011  году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить:

- перечень муниципальных районов, городских округов, участвующих   в проведении в 2011 году государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX классов в независимой форме (приложение № 1);

- план-график подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы  основного общего и среднего (полного) общего образования, на территории Саратовской области в 2010/2011 учебном  году (приложение № 2).

2.Управлению лицензирования, государственной аккредитации и контроля качества образования  комитета по надзору и контролю в сфере образования (Т.А. Кичаева):

2.1.В срок до 1.10.2010 г. подготовить рекомендации по видам работ, выполняемых органами управления образованием различных уровней по подготовке в 2010/2011 учебном году к государственной (итоговой) аттестации обучающихся.

2.2.Обеспечить надзор (контроль) за деятельностью органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и общеобразовательных учреждений по соблюдению законодательства и выполнению плана-графика в части  подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся.

2.3.В срок до 20.08.2011 г. подготовить аналитический отчёт в Рособрнадзор по результатам государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена в 2011 году.

3.ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» (М.А.Кукушкин):

3.1.Обеспечить научно-методическое сопровождение вопросов подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.

3.2.Предоставить в министерство образования план-график  обучения всех категорий участников государственной (итоговой) аттестации, расписание консультаций по данному вопросу предметными кафедрами  до 15.09.2010 г.

3.3.Провести анализ типичных ошибок, допущенных экзаменуемыми, состояния учебно-методического обеспечения по вопросам подготовки  к  государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX классов и направить в  органы  местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, методические рекомендации по эффективному использованию в 2010/2011 учебном году в школах различных учебно-методических комплектов 15.10.2010 г.

3.4.Включить в программы курсовой подготовки руководящих и педагогических работников на 2011 год  вопросы   оценки качества образования на региональном,  муниципальном и школьном уровнях.

3.5.Обеспечить до 15.03.2011 г. разработку контрольных измерительных материалов  для проведения:

-  репетиционных экзаменов в IX,XI (XII) классах по русскому языку, математике;

- для проведения досрочной, повторной аттестации,  аттестации в резервные дни, в щадящем режиме, в дополнительные сроки (не менее 4 вариантов) в IX классах;

-  государственного выпускного экзамена в устной форме.

3.6. Создать условия для работы предметных комиссий в период проведения репетиционных экзаменов и в ходе государственной (итоговой) аттестации.

3.7.Предоставить предложения по кандидатурам в состав предметных комиссий государственной и региональной экзаменационных комиссий до 1.11.2010 г. (приложение № 5).

4.ОГУ «РЦОКО» (А.А.Иванов):

4.1.Обеспечить технологическое сопровождение подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся и проверки экзаменационных работ.

4.2.Предоставить в министерство образования анализ результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов до 1.07.2011 г.

5.Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, рекомендовать:

5.1.Провести анализ и организовать рассмотрение на совещаниях с руководителями общеобразовательных учреждений, родительских собраниях, заседаниях районных методических объединений, педагогических советов результатов государственной (итоговой) аттестации 2010 г. до 15.09.2010 г.

5.2. Назначить муниципальных координаторов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 2011 году  до 15.09.2010 г.  (приложение № 3).

5.3. Разработать план мероприятий по организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений на 2010/2011 учебный год  до 1.10.2010 г.

5.4.В срок до 28.10.2010 г. обеспечить на муниципальном уровне:

- информирование всех категорий участников образовательного процесса, заинтересованной общественности  по вопросам  организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений в 2011 году, условиям формирования профильных классов и групп;

- работу информационного портала (сайта) по вопросам подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации.

5.5.Предоставить предложения по кандидатурам в  состав предметных комиссий региональной экзаменационной комиссии по оценке устных ответов экзаменуемых на экзаменах по иностранным языкам государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений Саратовской области в независимой форме до 1.11.2010 г. (приложение №4).

5.6.Определить на уровне органа местного самоуправления должностных лиц, ответственных за получение, хранение и выдачу  экзаменационных материалов.

5.7.Провести   репетиционные  экзамены  по предметам по выбору до 15.04.2011 г.

5.8.Предоставить в министерство образования анализ  по   итогам   государственной   (итоговой)   аттестации   обучающихся  общеобразовательных учреждений  до 1.07.2011 г.

6. Председателям комитета по образованию администрации муниципального образования «Город  Саратов»   (М.А. Епифанова), комитета по образованию и молодежной политике администрации Энгельсского муниципального района (Т.Е.Ванина) в  срок до 1.11.2010 г. предоставить предложения по кандидатурам в состав предметных комиссий государственной и региональной экзаменационных комиссий (приложение № 5), групп по верификации и сканированию экзаменационных бланков обучающихся 9 классов  (приложение № 6).

7.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр                                                                                              Г.Н. Татарков

Приложение 1

к приказу министерства образования Саратовской области

от ________  № ______

Перечень муниципальных районов (городских округов), принимающих участие в 2010/2011 учебном году в независимой форме государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX классов

| №№ п/п | Наименование районов | Количество обучающихся, сдающих предметы: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Английский язык | Математика | Биология | География | Информатика | История | Литература | Немецкий язык | Обществознание | Русский язык | Физика | Французский язык | Химия |
| 1. | Алгайский | 6 | 234 | 87 | 66 | 27 | 60 | 11 | 3 | 129 | 234 | 49 | 0 | 30 |
| 2. | Аркадакский | 0 | 261 | 151 | 148 | 31 | 16 | 3 | 1 | 74 | 261 | 51 | 0 | 47 |
| 3. | Аткарский | 0 | 452 | 256 | 206 | 0 | 45 | 0 | 0 | 256 | 452 | 66 | 0 | 75 |
| 4. | Б.-Карабулакский | 0 | 325 | 149 | 121 | 8 | 97 | 71 | 0 | 103 | 325 | 37 | 0 | 64 |
| 5. | Балаковский | 138 | 1832 | 552 | 660 | 311 | 248 | 135 | 9 | 929 | 1832 | 367 | 9 | 306 |
| 6. | Балашовский | 15 | 912 | 410 | 221 | 141 | 179 | 81 | 0 | 332 | 912 | 225 | 0 | 221 |
| 7. | Балтайский | 0 | 101 | 48 | 43 | 1 | 34 | 1 | 0 | 52 | 101 | 8 | 0 | 15 |
| 8. | Вольский | 1 | 778 | 246 | 347 | 30 | 154 | 91 | 2 | 423 | 778 | 105 | 1 | 156 |
| 9. | Воскресенский | 0 | 122 | 46 | 57 | 24 | 13 | 3 | 0 | 55 | 122 | 22 | 0 | 19 |
| 10. | Дергачевский | 0 | 303 | 155 | 65 | 32 | 78 | 38 | 1 | 96 | 303 | 55 | 0 | 86 |
| 11. | Духовницкий | 11 | 145 | 77 | 35 | 3 | 19 | 12 | 1 | 100 | 145 | 17 | 0 | 15 |
| 12. | Екатериновский | 0 | 173 | 87 | 66 | 16 | 21 | 19 | 1 | 71 | 173 | 24 | 0 | 41 |
| 13. | Ершовский | 7 | 471 | 231 | 116 | 36 | 105 | 48 | 0 | 150 | 471 | 113 | 0 | 132 |
| 14. | Ивантеевский | 3 | 162 | 61 | 18 | 20 | 54 | 20 | 0 | 88 | 162 | 25 | 0 | 35 |
| 15. | Калининский | 0 | 420 | 173 | 277 | 17 | 31 | 26 | 0 | 213 | 420 | 26 | 0 | 69 |
| 16. | Красноармейский | 6 | 487 | 243 | 131 | 41 | 85 | 35 | 0 | 297 | 487 | 83 | 1 | 73 |
| 17. | Краснокутский | 3 | 332 | 128 | 147 | 40 | 42 | 5 | 0 | 208 | 332 | 50 | 0 | 41 |
| 18. | Краснопартизанский | 1 | 147 | 69 | 59 | 3 | 36 | 4 | 0 | 80 | 147 | 12 | 0 | 24 |
| 19. | Лысогорский | 4 | 214 | 91 | 75 | 22 | 34 | 17 | 0 | 97 | 214 | 43 | 0 | 43 |
| 20. | Марксовский | 28 | 701 | 311 | 172 | 42 | 76 | 81 | 5 | 455 | 701 | 136 | 0 | 96 |
| 21. | Новобурасский | 1 | 177 | 90 | 41 | 20 | 26 | 0 | 0 | 80 | 177 | 44 | 0 | 52 |
| 22. | Новоузенский | 0 | 443 | 194 | 220 | 27 | 82 | 25 | 0 | 218 | 443 | 47 | 0 | 73 |
| 23. | Озинский | 3 | 294 | 172 | 118 | 10 | 53 | 2 | 0 | 185 | 294 | 29 | 0 | 16 |
| 24. | Перелюбский | 0 | 208 | 82 | 64 | 28 | 58 | 1 | 0 | 101 | 208 | 37 | 0 | 45 |
| 25. | Петровский | 12 | 431 | 203 | 207 | 26 | 87 | 46 | 0 | 170 | 431 | 39 | 0 | 72 |
| 26. | Питерский | 1 | 203 | 128 | 29 | 27 | 27 | 1 | 0 | 149 | 203 | 11 | 0 | 33 |
| 27. | Пугачевский | 2 | 561 | 304 | 115 | 77 | 93 | 55 | 0 | 164 | 561 | 132 | 0 | 180 |
| 28. | Ровенский | 3 | 229 | 88 | 69 | 4 | 39 | 21 | 1 | 129 | 229 | 52 | 0 | 52 |
| 29. | Романовский | 0 | 155 | 52 | 50 | 4 | 72 | 58 | 11 | 52 | 155 | 4 | 0 | 7 |
| 30. | Ртищевский | 8 | 525 | 166 | 178 | 115 | 127 | 43 | 1 | 177 | 525 | 157 | 0 | 78 |
| 31. | Самойловский | 3 | 314 | 161 | 122 | 7 | 54 | 19 | 0 | 183 | 314 | 25 | 0 | 35 |
| 32. | Саратовский | 10 | 421 | 231 | 92 | 19 | 61 | 16 | 6 | 273 | 421 | 70 | 0 | 64 |
| 33. | Советский | 10 | 265 | 115 | 86 | 63 | 24 | 20 | 0 | 104 | 265 | 53 | 0 | 55 |
| 34. | Татищевский | 14 | 338 | 129 | 105 | 48 | 67 | 14 | 0 | 166 | 338 | 70 | 0 | 5 |
| 35. | Турковский | 0 | 114 | 65 | 46 | 12 | 30 | 9 | 0 | 30 | 114 | 15 | 0 | 21 |
| 36. | Федоровский | 4 | 236 | 119 | 64 | 25 | 45 | 9 | 0 | 130 | 236 | 21 | 0 | 55 |
| 37. | Хвалынский | 1 | 258 | 145 | 113 | 28 | 52 | 5 | 0 | 99 | 258 | 33 | 0 | 40 |
| 38. | Энгельсский | 122 | 2552 | 853 | 953 | 443 | 405 | 257 | 23 | 1123 | 2552 | 501 | 0 | 396 |
| 39. | г. Шиханы | 7 | 80 | 44 | 6 | 6 | 13 | 2 | 0 | 29 | 80 | 5 | 0 | 44 |
| 40. | п. Светлый | 6 | 109 | 29 | 17 | 13 | 54 | 8 | 2 | 65 | 109 | 5 | 0 | 17 |
| 41. | п. Михайловский | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 17 | 22 | 8 | 0 | 0 |
| 42. | г. Саратов | 574 | 7196 | 1786 | 2024 | 1562 | 1483 | 987 | 89 | 2951 | 7196 | 1744 | 29 | 1157 |
|  | ИТОГО: | 1005 | 23703 | 8727 | 7749 | 3409 | 4394 | 2302 | 156 | 10803 | 23703 | 4616 | 40 | 4085 |
|  | Из них в муниципальных | 992 | 23062 | 8534 | 7569 | 3258 | 4266 | 2300 | 154 | 10535 | 23062 | 4384 | 39 | 3967 |
|  | В государственных | 2 | 340 | 154 | 84 | 52 | 18 | 2 | - | 173 | 340 | 123 | - | 72 |
|  | В негосударственных | 11 | 188 | 30 | 42 | 99 | 6 | - | 2 | 60 | 188 | 103 | 1 | 22 |
|  | В закрытых | - | 113 | 9 | 54 |  | 104 | - | - | 2 | 113 | 6 | - | 24 |

Приложение 2

к приказу министерства образования Саратовской области

от ______  № ______

План-график

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы  основного общего и среднего (полного) общего образования, на территории Саратовской области в 2010/2011 учебном  году

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативное правовое обеспечение государственной (итоговой) аттестации в независимой форме |  |  |
| 1.1. | Подготовка Распоряжения Правительства области «О проведении в Саратовской области государственно (итоговой) аттестации обучающихся IX классов, единого государственного экзамена в 2011 году» | сентябрь-декабрь 2010 г. | Кичаева Т.А., Ефимкин В.В. |
| 1.2. | Разработка региональных положений: |  |  |
| 1.2.1. | о порядке проведения в 2010/2011 учебном году государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов в независимой форме |  |  |
| 1.2.2. | о комиссиях: - государственной экзаменационной; - региональной экзаменационной; - конфликтных; - предметных |  |  |
| 1.2.3. | о системе общественного наблюдения (контроля) за проведением государственной (итоговой) аттестации: -обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования; - обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования |  |  |
| 1.2.4. | о пунктах проведения экзамена |  |  |
| 1.2.5. | об определении порядка выплаты и размера компенсации работникам, привлекаемым к проведению государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 1.2.6. | об информационной безопасности при работе с документированной информацией ограниченного доступа |  |  |
| 1.3. | Подготовка распорядительных актов: |  |  |
| 1.3.1. | Об организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся | сентябрь 2010 г. | Кичаева Т.А., Ефимкин В.В. |
| 1.3.2. | Об утверждении муниципальных координаторов проведения государственной (итоговой) аттестации | сентябрь 2010 г. | Кичаева Т.А., Ефимкин В.В. |
| 1.3.3. | О комиссиях: - государственной экзаменационной; - региональной экзаменационной; - предметных; - конфликтных | октябрь-декабрь 2010 г. | Кичаева Т.А., Ефимкин В.В. органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (предложения) |
| 1.3.4. | Об организации обучения: - муниципальных координаторов; - руководителей ППЭ; - председателей и членов предметных комиссий; - председателей и членов конфликтных комиссий; - уполномоченных представителей ГЭК, РЭК - членов предметных комиссий; - организаторов в аудиториях; - лиц, сопровождающих обучающихся к месту проведения экзамена и обратно | октябрь 2010 г. | Кичаева Т.А., Кукушкин М.А. |
| 1.3.5. | О надзоре (контроле) за ходом подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации | ноябрь 2010 г. | Кичаева Т.А., Ефимкин В.В. |
| 1.3.6. | Об организационно-технологическом обеспечении проведения ЕГЭ и государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов в независимой форме | октябрь 2010 г. | Кичаева Т.А., Иванов А.А. |
| 1.3.7. | Об утверждении ППЭ, руководителей и организаторов ППЭ | январь 2011 г. | Кичаева Т.А., Иванов А.А., органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (предложения) |
| 1.3.8. | Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения экзаменов, транспортных схем доставки материалов и участников аттестации | январь 2011 г. март 2011 г. | Кичаева Т.А., Пантелеев П.В., Иванов А.А., органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 1.3.9. | О проведении репетиционных экзаменов | январь-февраль 2011 г. | Кичаева Т.А. органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 1.3.10. | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся: | март 2011 г. | Кичаева Т.А., Иванов А.А., Ефимкин В.В. органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 1.3.11. | Об утверждении списка лиц, имеющих доступ к материалам государственной (итоговой) аттестации на всех этапах её проведения | март 2011 г. | Кичаева Т.А., Иванов А.А., Ефимкин В.В. органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 1.3.12. | Об утверждении распределения по ППЭ участников государственной (итоговой) аттестации по каждому предмету | март 2011 г. | Кичаева Т.А., Иванов А.А., Ефимкин В.В. органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 1.3.13 | Об организации общественного наблюдения (контроля) | март 2011 г. | Кичаева Т.А., Ефимкин В.В. |
| 1.3.14. | Об утверждении состава общественных наблюдателей | май 2011 г. | Кичаева Т.А., органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 1.3.15. | Об утверждении состава уполномоченных представителей ГЭК и РЭК и распределение их по ППЭ, РЦОИ, предметным комиссиям | январь 2011 г. | Афонин О.А., Кичаева Т.А. органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (предложения) |
| 1.3.16. | О порядке окончания 2010/2011 учебного года и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Саратовской области | март 2011 г. | Кичаева Т.А., Ефимкин В.В. |
| 1.3.17. | Об утверждении расписания государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования | апрель 2011 г. | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 1.3.18. | Об организационно-технологическом сопровождении проведения единого государственного экзамена в дополнительные сроки (июль) | июль 2011 г. | Афонин О.А, Кичаева Т.А., Иванов А.А. |
| 1.3.19. | О контроле работы предметных комиссий | май 2011 г. | Кичаева Т.А., Кукушкин М.А., Иванов А.А. |
| 2. | Инструктивно-методическое обеспечение государственной (итоговой) аттестации в независимой форме |  |  |
| 2.1. | Распределение видов работ между органами управления образованием различного уровня и другими участниками образовательного процесса по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации | октябрь 2011 г. | Кичаева Т.А., Ефимкин В.В. |
| 2.2. | Доведение до руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных учреждений инструктивно-методических материалов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся: - освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования; - освоивших образовательные программы основного общего образования | по мере поступления | Афонин О.А. Орлов М.И. Кичаева Т.А. Кукушкин М.А. |
| 2.3. | Подготовка методических материалов для участников образовательного процесса: рекомендаций для выпускников образовательных учреждений по подготовке к государственной (итоговой) аттестации; методических рекомендаций по эффективному использованию в школах различных учебно-методических комплектов в ходе подготовки к государственной (итоговой) аттестации; рекомендаций для членов предметных комиссий; рекомендаций для родителей | сентябрь 2010 г. октябрь 2010 г. | Кичаева Т.А. Кукушкин М.А. |
| 2.3. | Разработка инструкций, регламентирующих деятельность участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся: - для обучающихся; - для педагогов, сопровождающих обучающихся к месту проведения экзаменов; - для председателя и членов предметных комиссий; - для руководителя ППЭ; - для общественного наблюдателя; - для организатора в аудитории; - для представителя СМИ | ноябрь 2010 г. | Кукушкин М.А. Иванов А.А. |
| 3. | Разработка контрольных измерительных материалов: - для проведения репетиционных экзаменов в IX,XI (XII) классах по русскому языку, математике; - для проведения досрочной, повторной аттестации, аттестации в резервные дни, в щадящем режиме, в дополнительные сроки (не менее 4 вариантов) в IX классах, и государственного выпускного экзамена в устной форме. | январь 2011 г. март 2011 г. | Кукушкин М.А. |
| 4. | Организационное обеспечение государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 4.1. | Определение транспортных схем доставки: экзаменационных материалов; выпускников11 классов и обучающихся 9 классов в ППЭ; председателей предметных комиссий | январь-февраль 2011 г. | Кичаева Т.А., Иванов А.А., органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 4.2. | Разработка и утверждение мероприятий по обеспечению информационной безопасности при: - получении и доставке экзаменационных материалов; хранении экзаменационных материалов; передаче экзаменационных материалов; проведении ЕГЭ и государственной(итоговой) аттестации обучающихся 9 классов в независимой форме | февраль-март 2011 г. | Кичаева Т.А., Иванов А.А. |
| 4.3. | Согласование взаимодействия с региональными органами исполнительной власти и службами: внутренних дел; здравоохранения; транспорта; противопожарной безопасности; связи; энергообеспечения | март 2011 г. | Кичаева Т.А., Пантелеев П.В. |
| 4.4. | Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами | март 2011 г. | Кичаева Т.А., Иванов А.А., органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 4.5. | Формирование экзаменационных потоков выпускников – участников государственной (итоговой) аттестации в соответствии с экзаменационными предметами и оформление заявок на получение контрольно-измерительных материалов по соответствующим предметам | февраль 2011 г. | Кичаева Т.А., Иванов А.А., органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 4.6. | Подготовка ППЭ: обеспечение необходимой бланковой документацией и инструктивными материалами, комплектование организаторами и техническим персоналом, распределение участников государственной(итоговой) аттестации по ППЭ, подготовка пунктов проверки письменных работ. | апрель-май 2011 г. | Кичаева Т.А., Иванов А.А., органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 4.7. | Организация работы РЦОИ | в течение года | Кичаева Т.А., Пантелеев П.В., Иванов А.А., |
| 4.8. | Организационно-техническое обеспечение работы ГЭК, РЭК, конфликтных комиссий | в течение года | Афонин О.А., Кичаева Т.А., Иванов А.А., |
| 4.9. | Получение из Федерального центра тестирования, Федерального института педагогических измерений экзаменационных материалов для государственной (итоговой) аттестации : |  | Кичаева Т.А., Иванов А.А., |
|  | досрочно | апрель 2011 г. |  |
|  | в мае–июне | май-июнь 2011 г. |  |
|  | в июле | июль 2011 г. |  |
| 4.10. | Аккредитация и распределение по ППЭ общественных наблюдателей | май 2011 г. | Кичаева Т.А., органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 4.11. | Обеспечение выпускников пропусками в ППЭ | май 2011 г. | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 4.12. | Формирование списков и распределение уполномоченных ГЭК, РЭК | май, июль 2011 г. | Афонин О.А., Кичаева Т.А., Иванов А.А. |
| 4.13. | Проведение государственной (итоговой) аттестации по утвержденному расписанию |  |  |
|  | репетиционного | март- апрель 2011 г. | Кичаева Т.А., Иванов А.А., органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
|  | досрочной аттестации | апрель-май 2011 г. |  |
|  | в мае-июне | май-июнь 2011 г. |  |
|  | в июле | июль 2011 г. | Афонин О.А., Иванов А.А., ВУЗы, ССУЗы |
| 4.14. | Оформление и организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ: |  | Кичаева Т.А., Иванов А.А., органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
|  | в мае-июне | июнь 2011 г. |  |
|  | в июле | июль 2011 г. |  |
| 4.15. | Формирование электронных баз данных для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов в независимой форме и ЕГЭ | ноябрь 2010 г. | Иванов А.А., органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 4.16. | Формирование банка данных на выпускников IX классов по профильным предметам | январь 2011 г. | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 4.17. | Подготовка отчетов: - оперативной информации по итогам репетиционных и основных экзаменов (по окончанию проверки работ); - предметных комиссий; - органов управления образованием; - ОГУ «РЦОКО» - ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» | июнь 2011 г. | Кукушкин М.А., Иванов А.А., органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 4.18. | Выдача ведомостей образовательных достижений обучающимся, освоившим образовательные программы основного общего образования | июнь 2011 г. | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 4.19. | Выдача свидетельств о результатах ЕГЭ | июнь 2011 г. июль 2011 г. | Кичаева Т.А., Иванов А.А., органы местного самоуправления Афонин О.А., Иванов А.А. |
| 4.20. | Подготовка анализа и методических рекомендаций по каждому предмету по результатам государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов в независимой форме | июнь 2011 г. | Кукушкин М.А. |
| 4.21. | Представление аналитического отчета в Рособрнадзор по результатам проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов в независимой форме и ЕГЭ в 2011 году. | июль 2011 г. | Кичаева Т.А., Иванов А.А. |
| 5. | Формирование информационных баз данных регионального уровня |  |  |
| 5.1. | Проведение работ по обеспечению каналов связи | декабрь 2010 г. | Иванов А.А. |
| 5.2. | Создание региональных баз данных в соответствии с требованиями и форматом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки: общеобразовательных учреждений; учреждений среднего профессионального образования; выпускников общеобразовательных учреждений, участников ЕГЭ; пунктов проведения экзаменов; специалистов, принимающих участие в проведении государственной (итоговой) аттестации (организаторов и технических исполнителей); экспертов, проверяющих экзаменационные работы | декабрь 2010 г.- февраль 2011 г. | Кичаева Т.А., Иванов А.А., органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 5.3. | Организация передачи баз данных в Центр тестирования по установленным каналам связи | декабрь 2010 г.- февраль 2011 г. | Иванов А.А. |
| 5.4. | Регистрация пользователей в Федеральной базе свидетельств (далее – ФБС) | май 2011 г. | Афонин О.А., Иванов А.А. |
| 5.5. | Организация взаимодействия с ФБС | постоянно, в течение года | Афонин О.А., Иванов А.А. |
| 5.6. | Передача в ФБС информации о зачислении в ВУЗы и ССУЗы | август 2011 г. | Афонин О.А., Иванов А.А. |
| 6. | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации участников государственной (итоговой) аттестации в независимой форме |  |  |
| 6.1. | Участие специалистов министерства образования области, ОГУ «РЦОКО», ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО», представителей совета ректоров ВУЗов и совета директоров ССУЗов во всероссийских и межрегиональных совещаниях, коллегиях Министерства образования и науки РФ, научно-методических конференциях | в течение года | Афонин О.А., Кичаева Т.А., Кукушкин М.А., Иванов А.А. |
| 6.2. | Обучение различных категорий участников государственной (итоговой) аттестации: |  | Кукушкин М.А., Иванов А.А., органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
|  | координаторов муниципальных органов управления образованием | октябрь 2010 г. |  |
|  | членов конфликтных комиссий | февраль 2011 г. |  |
|  | руководителей муниципальных методических служб | октябрь 2010 г. |  |
|  | руководителей общеобразовательных учреждений | октябрь 2010 г. |  |
|  | педагогических работников | ноябрь-декабрь 2010 г. |  |
|  | руководителей ППЭ | декабрь 2010 г. |  |
|  | организаторов, обеспечивающих проведение экзаменов в ППЭ | декабрь 2010 г. |  |
|  | председателей предметных комиссий | март 2011 г. |  |
|  | экспертов, проверяющих экзаменационные работы | март 2011 г. |  |
|  | уполномоченных представителей РЭК и ГЭК | апрель 2011 г. |  |
|  | общественных наблюдателей | апрель 2011 г. |  |
| 6.3. | Консультации различных категорий участников | в течение года | Кукушкин М.А. |
| 7. | Обеспечение информирования о проведении государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 7.1. | Проведение родительских собраний, совещаний с руководителями образовательных учреждений, учреждений НПО, СПО, заседаний методических объединений, педагогических советов, классных часов | октябрь 2010 г. март 2011 г. май 2011 г. | Афонин О.А., Кичаева Т.А., органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 7.2. | Опубликование в СМИ и на web-сайте министерства образования мест регистрации на сдачу ЕГЭ | январь 2011 г. | Орлова Т.В. |
| 7.3. | Участие в тематических передачах по областному и муниципальному телевидению и радио | в течение года | Кичаева Т.А Орлова Т.В. Кукушкин М.А. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 7.4. | Проведение пресс-конференций |  |  |
| 7.5. | Подготовка публикаций в средствах массовой информации, в том числе оперативное информирование выпускников и поступающих в ВУЗы и ССУЗы, по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации на территории Саратовской области |  |  |
| 7.6. | Организация работы Интернет-сайта министерства образования области, сайтов муниципальных районов (городских округов), образовательных учреждений в части государственной (итоговой) аттестации , взаимодействие с соответствующими сайтами министерства образования РФ, субъектов РФ, сайтами ВУЗов и ССУЗов |  |  |
| 7.7. | Издание спецвыпусков «Вестника образования Саратовской области» |  |  |
| 7.8. | Издание информационных материалов (плакатов, буклетов и т.п.) об организации и технологии проведения государственной (итоговой) аттестации в 2011 году |  |  |
| 7.9. | Организация работы «горячей линии» |  |  |
| 7.10. | Издание аналитических материалов по итогам государственной (итоговой) аттестации 2011 г. | август 2011 г. | Иванов А.А. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 8. | Обеспечение мониторинга проведения государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 8.1. | Разработка анкет и проведение диагностики готовности к государственной (итоговой) аттестации всех категорий участников образовательного процесса | в течение года | Кукушкин М.А. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 8.2. | Проведение мониторинга в образовательных учреждениях, муниципалитетах, сбор и обработка результатов мониторинга | июнь-июль 2011 г. | Ефимкин В.В., Иванов А.А. |
| 8.3. | Сбор и обобщение данных для подготовки управленческих решений в рамках действия АИС УКО | июль 2011 г. | Ефимкин В.В., Иванов А.А. |
| 9. | Планирование и реализация расходов по организации государственной (итоговой) аттестации в независимой форме в Саратовской области |  |  |
| 9.1. | Составление сметы расходов из областного бюджета на организацию и проведение государственной(итоговой) аттестации в 2011 году | ноябрь 2010 г. | Кичаева Т.А., Бокова И.Ю. |
| 9.2. | Заключение договоров гражданско-правового характера с работниками, привлекаемыми к проведению государственной (итоговой) аттестации в 2011 году | июнь 2011 г. | Иванов А.А. |

Приложение 3

к приказу министерства образования Саратовской области

от ________  № ______

Список муниципальных координаторов

по проведению государственной (итоговой) аттестации

в общеобразовательных учреждениях Саратовской области в 2011 году

|  |  | ЕГЭ | Независимая форма IX класс |
| --- | --- | --- | --- |
| № | район | Ф.И.О. (полностью) | должность | Конт.тел. (с кодом ) | E-mail рабочий | Ф.И.О. (полностью) | должность | Конт.тел. (с кодом ) | E-mail рабочий |
| 1. | Алгайский | Кириллова Анастасия Владимировна | ….. | Раб.8(845хх) Сот. |  | Сафонова Елена Владимировна |  | Раб.8(845хх) Сот. |  |

Приложение 4

к приказу министерства образования Саратовской области

от ________  № ______

Предложения по кандидатурам в  состав предметных комиссий региональной экзаменационной комиссии по оценке устных ответов экзаменуемых на экзаменах по иностранным языкам государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов (в разбивке по каждому иностранному языку)

Английский язык

| Район | Ф.И.О. | Наименование МОУ | Исполняемые функции на экзамене |
| --- | --- | --- | --- |
| Алгайский |  |  | ответственный организатор по говорению |
|  |  |  | экзаменатор - собеседник |
|  |  |  | экзаменатор-эксперт (2 чел.) |

Приложение 5

к приказу министерства образования Саратовской области

от ________  № ______

Предложения по кандидатурам в состав предметных комиссий по проверке экзаменационных работ участников ЕГЭ, независимой формы государственной (итоговой) аттестации

| Предмет _____________________ |
| --- |
| № | Ф.И.О. (полностью) | Место работы (с указанием города и района) | Должность (по трудовой книжке) | Квалификационная категория | Стаж | Дата рождения | Паспортные данные | Класс проверки (9; 11; 9 и 11) |

Численный состав предметных комиссий

| Предмет | Численность комиссии | В том числе, г.Саратов | В том числе, г. Энгельс |
| --- | --- | --- | --- |
| Математика | 400 человек | 350 | 50 |
| Русский язык | 450 человек | 400 | 50 |
| Биология | 80 человек | 70 | 10 |
| География | 80 человек | 70 | 10 |
| История | 90 человек | 80 | 10 |
| Информатика и ИКТ | 60 человек | 60 | 0 |
| Литература | 80 человек | 70 | 10 |
| Обществознание | 120 человек | 90 | 30 |
| Физика | 80 человек | 70 | 10 |
| Химия | 70 человек | 60 | 10 |
| Английский язык | 60 человек | 50 | 10 |
| Немецкий язык | 20 человек | 20 | 0 |
| Французский язык | 15 человек | 15 | 0 |

Приложение 6

к приказу министерства образования Саратовской области

от ________  № ______

Предложения по кандидатурам в состав групп по верификации и сканированию экзаменационных бланков  обучающихся 9 классов (100 человек  г. Саратов)

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Место работы | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |